## Report
Project name |  | Медицинские карточки |  |  | ☗
version |  | 1.0
GENERAL
[5 empty] | Smoke Test | Low
[5 empty] | Test Cases | Medium
[5 empty] | Defect Report | Low
[5 empty] | New Defects | 14
[5 empty] | Test Documentation | Check List, Test Cases
DETAILED | [6 empty] | Functional | 8 | Critical | 1
[7 empty] | GUI | 6 | Major | 1
[5 empty] | Top 5 most important issues |  |  |  | Average | 8
[5 empty] | ID | Severity |  |  | Minor | 0
[5 empty] | IN-1 IN-2 IN-10 IN-8 IN-9 | Critical Major Average Average Average |  |  | Enhancement | 4
Testing environment
URL: https://testing.bsuir.by/medical-cards/ Application service: Apache 2.2.2.0 Browsers: Google Chrome
| QUALITY BY TEST TYPESQUALITY BY TEST TYPES |  |  |  | Recommendations
| Module |  | Quality | Comments | Рекомендуется переработать структуру проекта, исправить проблемы в работе основого функционала согласно требованиям и добавить проверки на ввод данных, сообщения о результатах операций. Также стоит обратить внимание на загрузку фотографий пользователей, т.к. этот деффект находится почти в каждом модуле проекта.
| Главня страница |  | High | Функционал модуля не нарушен
| Заявка на регистрацию |  | Low | Модуль содержит незначительные GUI дефекты, а также значительные функциональные деффекты, которые блокируют доступ к другим ключевым модулям.
| Войти |  | High | Функционал модуля не нарушен
| Наши специалисты |  | Medium | Модуль содержит незначительные GUI дефекты, исправление которых повысит удобство использования приложения
| Страница адинистратора |  | Low | Модуль содержит критические функциональные дефекты, которые блокируют доступ к другим ключевым модулям и нарушают работу основых функций приложения. Также модуль содержит незначительные дефекты GUI, которые снижают удобство использования приложения
QA team
Company: BSUIR QA Engineers: Ovchinskiy Oleg
Качество приложения очень низкое, из-за критичных и значительных дефектов, влияющих на работу приложения. Помимо этого присутствуют слишком много ошибок интерфейса, невозможность тестирования части функционала. Некоторый функционал и вовсе отсутствует.
Нет доступа к ключевым модулям приложения, таким как модуль пациента и модуль доктора.
BSUIR